## Лист1
Утверждено |  | Рекомендовано
Решением собрания собственников |  | Советом депутатов
(Совета дома) |  | МО Кировское городское поселение
________________ 2015г |  |  | _________________ 2015г
ООО "УК Гарант Сервис" 187342, Ленинградская обл., г. Кировск,ул. Победы д.5 офис 45, тел. 23-455
План на 2015 год по текущему ремонту жилого дома по адресу: г. Кировск, ул.Ладожская д.20
дом 1984 года постройки, 9-этажный, восьми подъездный
Общая площадь -14583,69 м2. Тариф за текущий ремонт , утвержденный на 2015 год за 1м2 - 4,94руб.
Цена за единицу материала указана согласно Тер по Ленинградской области
На момент выполнения работ, цена может меняться в связи с изменением стоимости материалов
№п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость | Примечание
1 | Косметический ремонт подъезда | м2/шт | 480/2 | 100000 | 200000 | №2, №7
2 | Замена вентелей | шт. | 30 | 1078 | 32340
3 | Замена трубы диам.32 | м | 23 | 1012 | 23276 | по кв.105 и ниже
4 | Установка решеток на 9-х этажах | шт. | 8 | 8000 | 64000
5 | Ремонт отмостки | м2 | 200 | 1200 | 240000
6 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 737 | 36850
7 | Замена розлива ХВС | м.п. | 100 |  | 127139
8
9
| Итого: | тыс.руб. |  |  | 723605
| Плановые начисления за 2015 год 4,94 руб |  |  |  | 864521
| Плановые поступления за 2015 год (93 %) |  |  |  | 804005
| Непредвиденный текущий ремонт (авар. Фонд 10 %) |  |  |  | 80400
| СУММА на текущий ремонт |  |  |  | 723605
| Генеральный директор ООО " УК Гарант Сервис" |  |  | Марков Р.С.
723605